## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AMPLIAÇÃO BARRACÃO DE OBRAS | SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso | 22,47% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.421,22 | 100,00% 1.421,22
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 13.911,61 | 25,00% 3.477,90 | 25,00% 3.477,90 | 25,00% 3.477,90 | 25,00% 3.477,90
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 26.565,59 |  | 50,00% 13.282,80 | 50,00% 13.282,80
4 | ESTRUTURA | 100,00% 338.673,73 |  | 25,00% 84.668,43 | 50,00% 169.336,87 | 25,00% 84.668,43
5 | VEDAÇÕES | 100,00% 59.540,04 |  | 50,00% 29.770,02 | 50,00% 29.770,02
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 21.742,41 |  | 50,00% 10.871,21 | 50,00% 10.871,21
7 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 505,68 |  |  | 50,00% 252,84 | 50,00% 252,84
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.033,18 |  |  |  | 100,00% 2.033,18
8.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 2.033,18 |  |  |  | 100,00% 2.033,18
9 | LAVADOR | 100,00% 150.014,13 |  |  | 10,00% 15.001,41 | 90,00% 135.012,72
Porcentagem |  |  | 0,8% | 23,12% | 39,39% | 36,69%
Custo |  |  | 4.899,12 | 142.070,35 | 241.993,04 | 225.445,07
Porcentagem Acumulado |  |  | 0,8% | 23,92% | 63,31% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 4.899,12 | 146.969,47 | 388.962,51 | 614.407,59
_______________________________________________________________ Felipe Ribeiro Justo Engenheiro Civil