## RESUMO
A N E X O I
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE ALTO JURUENA
MODALIDADE: CONSTRUÇÃO DATA: JULHO / 2018
LOCAL: COMUNIDADE ALTO JURUENA, ZONA RURAL
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT
ÁREA: 1796,58m²
RESUMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR PARCIAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5280.595
2.0 | MOVIMENTO E LOCAÇÃO | 14637.1235
3.0 | PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO | 45932.3718
4.0 | MOBILIÁRIO | 10997.1566
5.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 78204.011
6.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 3809.1713
TOTAL COM BDI 28,35% |  | 158860.4292
Responsável Técnico pela elaboração
Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: 134752-7
Prefeitura Municipal de Campos de Júlio
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CONTATO: (65) 3387-2800

## BDI
A N E X O II
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE ALTO JURUENA
MODALIDADE: CONSTRUÇÃO DATA: JULHO / 2018
LOCAL: COMUNIDADE ALTO JURUENA, ZONA RURAL
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT
ÁREA: 1796,58m²
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) - OBRAS E SERVIÇOS COM DESONEÇÃO
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | %
AC - Administração Central |  | 4%
DF - Custos Financeiros |  | 1.23%
C - Riscos |  | 1.27%
S - Seguros |  | 0.8%
G - Garantias
Sub-total |  | 7.3%
LUCRO |  | %
L - Lucro/Remuneração |  | 7.4%
Sub-total |  | 7.4%
TAXAS E IMPOSTOS |  | %
PIS |  | 0.65%
COFINS |  | 3%
ISSQN |  | 2%
Contribuição Previdenciária - Lei nº 13.161/15 |  | 4.5%
Sub-total |  | 10.15%
BDI= |  | 28.35%
Responsável Técnico pela elaboração | Prefeitura Municipal de Campos de Júlio
Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: 134752-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CONTATO: (65) 3387-2800

## PLANILHA
ANEXO III
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE ALTO JURUENA
MODALIDADE: CONSTRUÇÃO DATA: JULHO / 2018
LOCAL: COMUNIDADE ALTO JURUENA, ZONA RURAL
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT
ÁREA: 1796,58m²
PREÇO DE REFERENCIA SINAPI MARÇO/2018 | [5 empty] | BDI | 28.35%
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
REFERÊNCIA OUT/2016 | COD. | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QDE | VALOR UNIT. | VALOR UNIT + BDI 28,35% | VALOR TOTAL COM BDI
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5280.595
SINAPI | 74209/001 | 1.1 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MODELO MUNICIPAL | M2 | 1.5 | 470.25 | 603.5659 | 905.3488
SINAPI | 93584 | 1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M2 | 9 | 378.76 | 486.1385 | 4375.2461
TOTAL DO ITEM ---------------------- | [7 empty] | 5280.595
|  | 2 | MOVIMENTO E LOCAÇÃO |  |  |  |  | 14637.1235
SINAPI | 93382 | 2.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. (PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO) | M3 | 142.82 | 33.67 | 43.2154 | 6172.0299
SINAPI | 74077/002 | 2.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES | M2 | 1797.09 | 3.67 | 4.7104 | 8465.0936
TOTAL DO ITEM ---------------------- | [7 empty] | 14637.1235
|  | 3 | PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO |  |  |  |  | 45932.3718
SINAPI | 87502 | 3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO | M2 | 89.92 | 103.94 | 103.94 | 9346.2848
SINAPI | 94990 | 3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 20MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA 5CM | M3 | 39.67 | 506.75 | 650.4136 | 25801.9085
SINAPI | 94263 | 3.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. | M | 270.75 | 20.95 | 26.8893 | 7280.2847
SINAPI | 94264 | 3.4 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. | M | 63.55 | 23.43 | 30.0724 | 1911.1013
SINAPI | 4734 | 3.5 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM (FRETE) | M3 | 4.18 | 81.59 | 81.59 | 341.0462
SINAPI | 74245/001 | 3.6 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m2 | 85.25 | 11.44 | 14.6832 | 1251.7462
TOTAL DO ITEM ---------------------- | [7 empty] | 45932.3718
|  | 4 | MOBILIÁRIO |  |  |  |  | 10997.1566
SINAPI | 88309 | 4.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H AS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | H | 8 | 17.33 | 22.2431 | 177.9444
SINAPI | 88242 |  | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 13.77 | 17.6738 | 141.3904
COTAÇÃO | ORÇ 01 | 4.3 | BANCOS EM MADEIRA PLASTICA COM ESCONTO 1,5M | UN | 6 | 412.41 | 529.3282 | 3175.9694
COTAÇÃO | ORÇ 02 | 4.4 | LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA PRETA E INCLUINDO SUPORTE TIPO H | UN | 4 | 467.63 | 600.2031 | 2400.8124
COMPOSIÇÃO | 1 | 4.5 | TRAVE EM EUCALIPTO TRATADO CONFORME MODELO | UN | 8 | 637.63 | 637.63 | 5101.04
TOTAL DO ITEM ---------------------- | [7 empty] | 10997.1566
|  | 5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 78204.011
SINAPI | 73769/003 | 5.1 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 1909.88 | 2451.331 | 31867.3027
SINAPI | 73855/001 | 5.2 | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 747.8 | 959.8013 | 12477.4169
COTAÇÃO | orç 3 | 5.3 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W - MODELO COF MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 26 | 524.76 | 673.5295 | 17511.766
SINAPI | 83446 | 5.4 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 14 | 140.02 | 179.7157 | 2516.0194
SINAPI | 83399 | 5.5 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 27.03 | 34.693 | 34.693
SINAPI | 92980 | 5.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 81.88 | 5.29 | 6.7897 | 555.9419
SINAPI | 91927 | 5.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 550 | 2.82 | 3.6195 | 1990.7085
SINAPI | 91931 | 5.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 564.04 | 5.3 | 6.8026 | 3836.9103
SINAPI | 72259 | 5.9 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 9.79 | 12.5655 | 138.2201
SINAPI | 93009 | 5.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 161.48 | 12.68 | 16.2748 | 2628.0515
SINAPI | 74131/004 | 5.11 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA UN AS 417,55 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONO | UN | 1 | 417.55 | 535.9254 | 535.9254
SINAPI | 72322 | 5.12 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 380.07 | 487.8198 | 487.8198
COMPOSIÇÃO | 2 | 5.13 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 1 | 357.38 | 458.6972 | 458.6972
SINAPI | 74130/004 | 5.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 68.5 | 87.9197 | 87.9197
SINAPI | 93358 | 5.15 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | M3 | 9.68 | 55.54 | 71.2856 | 690.0445
SINAPI | 88630 | 5.16 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 3.63 | 294.37 | 377.8239 | 1371.5007
SINAPI | 96995 | 5.17 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | 6.05 | 33.67 | 43.2154 | 261.4534
SINAPI | 96985 | 5.18 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 41.94 | 53.83 | 753.6199
TOTAL DO ITEM ---------------------- | [7 empty] | 78204.011
|  | 6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 3809.1713
SINAPI | 89356 | 5.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 155 | 15.26 | 19.5862 | 3035.8626
SINAPI | 89395 | 5.2 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 8.47 | 10.8712 | 32.6137
SINAPI | 89412 | 5.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 5.67 | 7.2774 | 21.8323
SINAPI | 83446 | 5.4 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 4 | 140.02 | 179.7157 | 718.8627
TOTAL DO ITEM ---------------------- | [7 empty] | 3809.1713
TOTAL DO ITEM COM BDI 28,35% | [7 empty] | 158860.4292
Responsável Técnico pela elaboração |  |  |  | Prefeitura Municipal de Campos de Júlio
Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: 134752-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CONTATO: (65) 3387-2800

## CRONOGRAMA
A N E X O IV
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE ALTO JURUENA
MODALIDADE: CONSTRUÇÃO DATA: JULHO / 2018
LOCAL: COMUNIDADE ALTO JURUENA, ZONA RURAL
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT
ÁREA: 1796,58m²
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PERIODO |  | À EXECUTAR
|  |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | TOTAL
|  | VALOR | % | VALOR R$ | % | VALOR R$ | % | VALOR R$ | % | VALOR R$ | % | VALOR R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5280.595 | 100 | 5280.59 | 99.9999 | [6 empty] | 5280.59 | 100
2 | MOVIMENTO E LOCAÇÃO | 14637.1235 | 100 | 14637.1235 | 100 | [6 empty] | 14637.1235 | 100
3 | PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO | 45932.3718 | 100 |  |  | 36540.24 | 79.5523 | 9392.1318 | 20.4477 |  |  | 45932.3718 | 100
4 | MOBILIÁRIO | 10997.1566 | 100 | [6 empty] | 10997.1566 | 100 | 10997.1566 | 100
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 78204.011 | 100 | 20869.24 | 26.6856 | 57334.771 | 73.3144 |  |  |  |  | 78204.011 | 100
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 3809.1713 | 100 | 3705.5 | 97.2784 |  |  |  |  | 103.6713 | 2.7216 | 3809.1713 | 100
0
VALOR DO PERÍODO |  | 158860.4292 | 100 | 44492.4535 | 28.0073 | 93875.011 | 59.0928 | 9392.1318 | 5.9122 | 11100.8279 | 6.9878 | 158860.4242 | 100
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 44492.4535 | 28.0073 | 138367.4645 | 87.1 | 147759.5963 | 93.0122 | 158860.4242 | 100
Responsável Técnico pela elaboração | [7 empty] | Prefeitura Municipal de Campos de Júlio
Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: 134752-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CONTATO: (65) 3387-2800

## COMPOSIÇÕES
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE ALTO JURUENA
MODALIDADE: CONSTRUÇÃO DATA: JULHO / 2018
LOCAL: COMUNIDADE ALTO JURUENA, ZONA RURAL
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT
ÁREA: 1796,58m²
COMPOSIÇOES
COMPOSIÇÃO 01
4.5 |  |  | TRAVE EM EUCALIPTO TRATADO | M |  |  | 637.6276
INSUMO | MATERIAL | 2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29 CM | M | 8 | 52.38 | 419.04
SINAPI | MATERIAL | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | M3 | 0.054 | 55.54 | 2.9992
SINAPI | MATERIAL | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.039 | 294.37 | 11.4804
COTAÇÃO | MATERIAL | - | BARRA ROSCADA 1 Mt X 1/2 POLIDA + PORCA E ARRUELA | M | 1.2 | 12.59 | 15.108
SINAPI | MÃO DE OBRA | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 15.95 | 95.7
SINAPI | MÃO DE OBRA | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H AS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | H | 3 | 17.33 | 51.99
SINAPI | MÃO DE OBRA | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 13.77 | 41.31
COMPOSIÇÃO 02
5.13 |  | 72344 - E | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN. |  |  | 357.324
SINAP | MÃO DE OBRA | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8 | 14.58 | 55.404
SINAP | MÃO DE OBRA | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8 | 17.95 | 68.21
SINAP | MÃO DE OBRA | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.06 | 12.53
INSUMO | MATERIAL | 1627 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 221.18 | 221.18
Responsável Técnico pela elaboração |  |  |  | Prefeitura Municipal de Campos de Júlio
Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: 134752-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AV. VALDIR MAZUTTI, N° 779W, BOM JARDIM, CAMPOS DE JÚLIO CONTATO: (65) 3387-2800

## COTAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE ALTO JURUENA
MODALIDADE: CONSTRUÇÃO DATA: JULHO / 2018
LOCAL: COMUNIDADE ALTO JURUENA, ZONA RURAL
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT
ÁREA: 1796,58m²
COTAÇÕES
Luminária de LED pública de 100W
PRODUTO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 | PREÇO MÉDIO FINAL
| KITLED | ENERGIA EXTRA | TECNOLED
luminária de LED pública de 100W | 520.5 | 575.2 | 478.6 | 524.7667
OBS: A COTAÇÃO FOI REALIZADA EM LOJAS VIRTUAIS E OS VALORES JÁ INCLUEM O FRETE PREVISTO PARA A DATA DE COTAÇÃO
DATA DA COTAÇÃO: 14/05/2018
Banco em Madeira Plástica com encosto 1,50m
PRODUTO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 | PREÇO MÉDIO FINAL
| ECOPEX | MADEIRAMADEIRA | LAZER&CASA
luminária de LED pública de 100W | 417.08 | 405.38 | 414.77 | 412.41
OBS: A COTAÇÃO FOI REALIZADA EM LOJAS VIRTUAIS E OS VALORES JÁ INCLUEM O FRETE PREVISTO PARA A DATA DE COTAÇÃO
DATA DA COTAÇÃO: 14/05/2018
Lixeira plástica 67L com tampa preta incluindo suporte tipo H
PRODUTO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 | PREÇO MÉDIO FINAL
| ECOPEX | ITAFLEX | AMERICANAS
luminária de LED pública de 100W | 486 | 458 | 458.9 | 467.6333
OBS: A COTAÇÃO FOI REALIZADA EM LOJAS VIRTUAIS E OS VALORES JÁ INCLUEM O FRETE PREVISTO PARA A DATA DE COTAÇÃO
DATA DA COTAÇÃO: 14/05/2018
Responsável Técnico pela elaboração |  |  |  | Prefeitura Municipal de Campos de Júlio
Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: 134752-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AV. VALDIR MAZUTTI, N° 779W, BOM JARDIM, CAMPOS DE JÚLIO CONTATO: (65) 3387-2800